## Vzor - standardy testování
|  |  | Produkt |  |  | Verze | [5 empty] | Stav
Oblast testování | Zodp. osoba | Řeší se v rámci projektu | Poski REAL | E-shop | Webdesign | Easy | Klasik | Business | Zodpovědná osoba | Položka testování |  | Vývoj projektu | Kontrolu provedl (s datem) | Před spuštěním | Kontrolu provedl (s datem) | Po spuštění | Kontrolu provedl (s datem) | Poznámka | Úkol | Jak/kde ověřit?
Grafika a UX |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  | Hlavní stránka | Hlavní stránka odpovídá schválenému grafickému návrhu. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Není návrh
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Jsou vytvořeny všechny odpovídající efekty dle grafického návrhu (případně instrukcí grafika). | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Není návrh
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V hlavičce je telefonní číslo se správným odkazem a ve správném formátu (+420 xxx xxx xxx). | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Stránka je validní dle norem W3C | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Osnova nadpisů je v pořádku. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | https://seo-servis.cz/ (v menu Zdrojový kód)
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Nadpis H1 je smysluplný a dostatečně informující o zaměření/funkci webu. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Stránka má nastaven TITLE. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Stránka má nastaven DESCRIPTION. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V katalogu nabídek jsou správně nastaveny odkazy na filtrování nabídek (byt, dům, pozemek, komerce, chaty, ostatní). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  | Podstránky | Typové podstránky odpovídají grafickým návrhům a standardům (výpis produktů/nabídek, detail produktu/nabídky, konfigurátor, apod.). | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Není návrh
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Pokud byl vytvořen návrh textových stránek (nadpisy, tabulky, apod.), jsou elementy nastylovány dle grafického návrhu pro použití v CKeditoru. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Jsou vytvořeny všechny odpovídající efekty dle grafického návrhu (případně instrukcí grafika). | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Není návrh
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Podstránky jsou validní dle norem W3C | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Osnova nadpisů je v pořádku. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | https://seo-servis.cz/ (v menu Zdrojový kód)
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Nadpis H1 je smysluplný. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Drobečková navigace je vložená a funguje. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Responsiv | U větších obrazovek je zachován obal 1920px a všechny elementy stránky jsou správně zarovnány. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Vzhled stránek je konzistentní (je zachována velikost nadpisů, zarovnání obsahu, apod.) | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | V responzivu nechybí žádný podstatný obsah, který je na desktopu. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Hlavička na mobilních zařízení odpovídá standardu. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Pokud je na mobilních zařízeních fixována hlavička, tak pouze při scrollu nahoru, nikoli dolů. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Funkce responzivního menu je v pořádku - obsahuje popis "Menu", položky jsou dostatečně velké a dostatečně daleko od sebe. Ovlánání menu je intuitivní. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Je zachována ochranná zóna obsahu. Elementy nejsou na sebe příliš nalepené. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V hlavičce je telefonní číslo se správným odkazem a ve správném formátu (+420 xxx xxx xxx). Telefonní číslo je umístěno dle standardu hlaviček. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Ověření v prohlížečích | Zobrazení stránek v prohlížeči IE 11+ je v pořádku. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení stránek v prohlížeči Firefox je v pořádku. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení stránek v prohlížeči Safari je v pořádku. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení stránek v prohlížeči Google Chrome je v pořádku. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení stránek v prohlížeči MS Edge je v pořádku. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení na Anroid zařízeních je v pořádku. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení na iOS zařízeních je v pořádku. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Ve všech prohlížečích jsou zachovány odpovídající efekty. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Obecně | Je vloženo správné logo klienta. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Je vložena favicona, vychází z loga klienta. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Obrázky jsou zobrazovány ve formátu WebP s fallbackem pro IE. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Datová i pixelová velikost obrázků je v pořádku. Pozor! Platí také pro obrázky nahrané v administraci. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Nejsem v admin
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Obrázky jsou vloženy bez vodoznaku. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Obrázky mají smysluplný ALT atribut. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Tlačítka mají hover efekty a ty jsou jednotné napříč celým webem. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Ve výpisu produktů/nabídek je tlačítko "Načíst další" a zároveň také stránkování výpisu. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Nemá stránkování
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Patička obsahuje klientskou sekci (odkaz na Informace o zpracování os. údajů a Zpracování cookies, případně u Poski REALu Právní základ nebo u e-shopu Obchodní podmínky.) | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Patička obsahuje kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail), případně odkazy na sociální sítě. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Patička Poski.com odpovídá typu projektu (Poski REAL, eshop, webdesign) a je dle standardu. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Hlavní navigace webu je na desktopu zobrazená (na dekstopu není hamburger). | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Textové stránky mají šířku max. 980 px. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Textové odkazy jsou odlišné od standardního textu (barvy, podržení, apod.) | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Všechny fotografie se otevírají v lightgallery. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
Funkcionalita |  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  | E-shop | Stránky registrace, přihlášení a zapomenuté heslo jsou nastylované, odpovídají standardům a fungují. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Menu uživatele je nastylováno a všechny odkazy jsou napojeny. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Podstránky přihlášeného uživatele (moje adresy, moje objednávky, apod.) nejsou rozpadlé a příslušné funkcionality (např. přidat adresu) fungují správně. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Je napojen výpis košíku v hlavičce. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | U ikony košíku v hlavičce se zobrazuje počet kusů v košíku a celková cena. Pokud jsou součástí webu konfigurátory, je zde informace o nedokončené konfiguraci. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Průchod objednávkou na desktopu je v pořádku. (Zboží lze vložit do košíku, zobrazí se informace o přidání do košíku, zboží lze objednat, po odeslání objednávky je odeslán e-mail se shrnutím objednávky a zobrazena děkovná stránka.) | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Průchod objednávkou na mobilních zařízeních je v pořádku (dle bodu pro průchod objednávkou pro desktop). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Ve výpisu produktů je možnost produkty filtrovat. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Existuje možnost zrušit filtr, ale je zobrazeno pouze v případě, že je filtrování nastaveno (pokud jsem nic nevyfiltroval, tlačítko zrušit filtr zde nebude). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Výpis nabídek | Ve výpisu nabídek je filtrování. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Existuje možnost zrušit filtr, ale je zobrazeno pouze v případě, že je filtrování nastaveno (pokud jsem nic nevyfiltroval, tlačítko zrušit filtr zde nebude). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Pokud je ve výpisu nabídek hlídací pes, vede na stránku domena.cz/chci-koupit. (Pokud není individuálně nastaveno jinak). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Webdesign | Neexistují stránky pro uživatele (přihlášení, registrace, apod.) | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Obecně | Odesílání formulářů funguje, po odeslání je odeslán potvrzující e-mail na vyplněnou adresu a na stránkách je smyslupná informační hláška o odeslání formuláře. Pokud se formulář nachází níže na stránce, je zde po odeslání připravena kotva. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Systémové hlášky jsou nastylované a dostatečně informující. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zobrazení chyby ve formuláři je dle standardu. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Pod každým formulářem je informace GDPR ("Beru na vědomí ...") s odkazem na informace o zpracování os. údajů. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | E-maily jsou nastylovány, obsahují údaje klienta a jsou přebarveny dle barev klienta. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Nejsou emaily
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Jsou zapnuty jen ty moduly, které mají být zapnuty dle výrobních podkladů. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE |  | Nemám podklady
|  | ANO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  | Individuální implementace | Pokud má projekt individuální implementaci, body k testování jsou určeny na kickoffu a na pravidelných schůzkách k projektu. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
Obsah |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Obsah stránek | Obsah stránek je smysluplně naplněn, nikde nejsou testovací data a zástupné texty. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Obsah stránek je bez překlepů a gramaticky správně. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Stránka kontakty obsahuje reálné kontaktní údaje klienta. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Jsou nahrány obrázky do e-mailu a pro sdílení na soc. sítích (nikde není logo Poski REAL, Clevero). | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Je vložena aktualita "Sputili jsme nové webové stránky" s logem Poski REALu. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Textové podstránky obsahují obrázky. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  | Výpis nabídek | U každé nabídky je uveden název, lokalita, typ nabídky (prodej, pronájem) a cena. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Nabídky, které jsou rezervované nebo zlevněné, jsou označeny příznakem. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Nabídky obsahují tlačítko s textem "Detail nabídky" nebo podobně. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | U slevněných nabídek je uvedena výše slevy. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Detail nabídky | Po kliku na hlavní fotografii se otevře celá galerie. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Informace o nabídce jsou prolinkovány do výpisu nabídek a ve filtru je nastaveno filtrování dle odkazu. Např. v detailu nabídky kliknu na odkaz "Kategorie: Domy a vily" a načte se výpis nemovitostí, kde ve filtru jsou nastaveny "Domy a vily". | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Detail nabídky obsahuje mapu umístění nemovitosti s textem "Nabídka se nachází v ....". | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Detail nabídky obsahuje kontaktní údaje makléře. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Detail nabídky obsahuje kontaktní formulář. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Realizované (archivní) nabídky | Ve výpisu realizovaných nabídek je mapa realizovaných obchodů. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Pokud existuje možnost prokliku do detailu archivní nabídky (přes mapu nebo přes výpis), je možné nabídku zobrazit (není zde 404). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | V detailu archivní nabídky je na první pohled zřejmé, že se jedná o archivní nabídku (příznak prodáno, pronajato, apod.) | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | U kontaktního formuláře archivní nabídky je informace o tom, že "nemovitost už má svého majitele, najdeme Vám podobnou". | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  | Developerské projekty | Výpis developerských projektů obsahuje mapu projektů. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V detailu developerského projektu je kontakt na makléře a kontaktní formulář. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V detailu projektu existuje možnost prokliku do detailu příslušných nabídek projektu. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V detailu projektu je mapa s textem "Objekt se nachází ...". | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Dokumenty | Jsou vloženy dokumenty GDPR (zpracování osobních údajů) se správnými údaji. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Stránka o Cookies obsahuje tabulku se všemi ukládanými cookies. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Jsou vloženy platné obchodní podmínky (neplatí pro projekty Poski REAL, tam může, ale nemusí být vložen Právní základ). |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Každá stránka obsahuje nadpis h1. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Pohledová kontrola stránek je v pořádku - není rozbitá grafika, apod. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Odkazy z webu ven jsou správně nastaveny (target="_blank" rel="noopener"). | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | V administraci jsou v nastavení vloženy odkazy na facebook, linkedin, apod. klienta, případně nejsou vyplněné. Nesmí zde být odkazy na účty Poski.com. |  |  | FALSE |  | FALSE
Meta |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Meta | Titulek je vložen, je unikátní a za lomítkem obsahuje brandovou část. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Titulek na HP obsahuje lokalitu působnosti RK. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Description je vložen, je unikátní. Pokud nemá stránka description nastaven, obsahuje prvních 155 znaků obsahu stránky. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | - délka je do 155 znaků
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Klíčová slova jsou vložena. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | Klíčová slova odpovídají obsahu webu a danému klientovi. Max. délka 70 znaků.
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Indexování webu je povoleno. (<meta name="robots" content="index, follow" >) |  |  |  |  | FALSE
robots.txt |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Soubor robots.txt | Existuje soubor robots.txt v kořenovém adresáři. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Soubor obsahuje absolutní adresu na sitemap.xml. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Je povoleno indexování stránek, které chceme indexovat. |  |  |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Je zakázáno indexování stránek, které nechceme indexovat. |  |  |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Procházení JS a CSS není zakázáno. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | U všech URL, které jsou důležité, je povolena indexace a následování v meta robot. |  |  |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | U testovacího webu je zákázáno procházení v robots.txt |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Po spuštění webu je povoleno procházení v robots.txt |  |  |  |  | FALSE
sitemap.xml |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Soubor sitemap.xml | Existuje soubor sitemap.xml |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | V sitemapě jsou všechny důležité URL pro vyhledávače. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | URL v sitemap dávají smysl a sitemap neobsahuje stránky, které nemáme indexovat. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Obsahuje tagy <loc> a <priority>. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | V sitemapě nejsou odkazy na stránky modulů, které nejsou součástí projektu (např. u Poski REALu v sitemap.xml nemá být odkaz na projekty, pokud není modul povolen). |  |  | FALSE |  | FALSE
Optimalizace stránek |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  | PageSpeed | Skóre hlavní stránky na dekstopu je > 75 b. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Skóre hlavní stránky na mobilu je > 60 b. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Skóre podstránky na desktopu je > 75 b. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Skóre podstránky na mobilu je > 60 b. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | První vykreslení stránek (metrika FCP) je do 2 s. |  |  | FALSE |  | FALSE
Rychlost stránek |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  | WebPageTest | Rychlost prvního načtení hlavní stránky je max. 5 s. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Rychlost opětovného načtení hlavní stránky je max. 3 s. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Rychlost prvního načtení podstránky je max. 5 s. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Rychlost opětovného načtení podstránky je max. 3 s. |  |  | FALSE |  | FALSE
Přístupnost a použitelnost |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Klíčový obsah stránek a navigace jsou dostupné bez JavaScriptu. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Ovládání tabulátorem funguje a zvolený prvek je vždy viditelně označen. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Inputy ve formulářích mají nastaven správný typ (např. type="email"). | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | Pomocí Nástroje co používáme lighthouse v průzkumníku.
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  | Filtrování funguje i bez Java Scriptu. | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | Existuje rozšíření do Google Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/quick-javascript-switcher/geddoclleiomckbhadiaipdggiiccfje?hl=en
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |  |  | Barevný kontrast je dostatečný. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Web je optimalizován pro mobily. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Důležité prvky (nadpisy, tlačítka, apod.) jsou dostatečně kontrastní. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
Technické aspekty |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Konzole | Konzole neobsahuje chyby. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Všechny načítané zdroje jsou dostupné. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Konzole neobsahuje testovací obsah, např. výpis proměnných Java Scriptu, apod. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Cookies | V patičce je odkaz na informace o zpracování cookies. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Cookies lišta se zobrazuje a obsahuje odkaz "Rozumím" v podobě tlačítka. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Po odkliknutí "Rozumím" se cookies lišta do vypršení příslušné cookies nezobrazuje. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Zapínání a vypínání cookies funguje. | TRUE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | 404 | Web neobsahuje stránky 404. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Grafika stránky 404 odpovídá zbytku webu a není rozpadlá. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Stránka 404 obsahuje formulář pro nahlášení chybové stránky. | FALSE | Pytlová, 30.10.2021 | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |  | Přesměrování 301 | Při přechodu ze starého webu je vyřešeno přesměrování 301 pro původní URL. |  |  | FALSE |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | Google Analytics | Měřící kód Google Analytics je nasazen. |  |  |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Měření Google Analytics funguje. |  |  |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | DEV | DEV je vypnutý. |  |  |  |  | FALSE
Zabezpečení stránek |  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  | SSL certifikát | SSL certifikát je nasazený. |  |  |  |  | FALSE
|  | ANO | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | Funguje přesměrování z HTTP na HTTPS. |  |  |  |  | FALSE